Приложение № 2

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной долгосрочной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Милютинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 377.0 | 377.0 | 114,8 | 262,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 377.0 | 377.0 | 114,8 | 262,2 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Опашка, обкос населенных пунктов | Май, июнь, июль, август, сентябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 100.4 | 100,4 | 0 | 100,4 (план 3кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100.4 | 100,4 | 0 | 100,4 (план 3кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение основных средств (заправка огнетушителей) | Май, июнь, июль, август | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение и установка предупреждающих и запрещающих знаков | Май, ноябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 (план 4кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 (план 4кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 221,6 | 221,6 | 114,8 | 262,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 221,6 | 221,6 | 114,8 | 262,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  программы в Милютинском сельском поселении «Культура села (2011-2014) годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 1775,1 | 1775,1 | 867,4 | 907,7 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1775,1 | 1775,1 | 867,4 | 907,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Кузнецовский СДК», МБУК «Милютинская межпоселенческая библиотека» | Январь - декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 1775,1 | 1775,1 | 867,4 | 907,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1775,1 | 1775,1 | 867,4 | 907,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной программы развития физической культуры и спорта в Милютинском сельском поселении на 2011-2014 год «Физическая культура и спорт»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение подарочной продукции | август | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог в

Милютинском сельском поселении на 2010 - 2012годы».

состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 1307,0 | 1307,0 | 185,1 | 1121,9 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1116,1 | 1116,1 |  | 1116,1 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 190,9 | 190,9 | 185,1 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт дороги по ул. Промышленная | Июль-сентябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 1307,0 | 1307,0 | 185,4 | 1121,9 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1116,1 | 1116,1 |  | 1116,1 (план 3 кв) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 190,9 | 190,9 | 185,1 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Милютинского сельского поселения на 2010 год и на период до 2014 года»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 36,1 | 36,1 | 9,8 | 26,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 36,1 | 36,1 | 9,8 | 26,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Утепление входных дверей и окон | Июль - октябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 14,0 | 14,0 | 0 | 14,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 0 | 14,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение энергосберегающих светильников | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 22,1 | 22,1 | 9,8 | 12,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22,1 | 22,1 | 9,8 | 12,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Милютинского сельского поселения на 2012 - 2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 1968,4 | 1968,4 | 409,9 | 1558,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 528,8 | 528,8 | 0 | 528,8 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1439,6 | 1439,6 | 409,9 | 1029,7 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Содержание внутрипоселковых дорог | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 871,5 | 871,5 | 167,4 | 704,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 528,8 | 528,8 | 0 | 528,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 342,7 | 342,7 | 167,4 | 175,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Содержание сетей уличного освещения | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 1096,9 | 1096,9 | 242,6 | 854,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1096,9 | 1096,9 | 242,6 | 854,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Милютинском сельском поселении на 2012 - 2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 1140,1 | 1140,1 | 8,8 | 1131,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1140,1 | 1140,1 | 8,8 | 1131,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка жилищного хозяйства | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт и обслуживание водопроводной сети Милютинского сельского поселения | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 1090,1 | 1090,1 | 8,8 | 1081,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1090,1 | 1090,1 | 8,8 | 1081,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Милютинского сельского поселения на 2012 - 2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 2047,9 | 2047,9 | 585,6 | 1462,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2047,9 | 2047,9 | 585,6 | 1462,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по озеленению территории Милютинского сельского поселения | Март-октябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 350,0 | 350,0 | 142,5 | 207,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 142,5 | 207,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Содержание кладбищ и прилегающей к ним территории | Март-октябрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 200,0 | 200,0 | 112,4 | 87,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 112,4 | 87,6 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Содержание, работы по приведению в порядок территории памятников, обелисков, детских площадок | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 1005,9 | 1005,9 | 93,4 | 912,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1005,9 | 1005,9 | 93,4 | 912,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных пунктов Милютинского сельского поселения | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 492,0 | 492,0 | 237,3 | 254,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 492,0 | 492,0 | 237,3 | 254,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной  долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения  Милютинского сельского поселения на 2012 - 2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 200,0 | 200,0 | 90,7 | 109,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 90,7 | 109,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оплачиваемых общественных работ | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 159,5 | 159,5 | 71,5 | 88,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 159,5 | 159,5 | 71,5 | 88,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Январь-декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 40,5 | 40,5 | 19,2 | 21,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,5 | 40,5 | 19,2 | 21,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Милютинского сельского         поселения

от 10.07.2012 № 66

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
муниципальной долгосрочной  программы «Развитие муниципальной службы в  Милютинском сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию на «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2012год | Администрация Милютинского сельского поселения | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Январь - декабрь | Администрация Милютинского сельского поселения | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 (план 3,4 кв) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |