АДМИНИСТРАЦИЯ

МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2013г.                                            № 101                             ст. Милютинская

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории

Милютинского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 30.08.2013 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского сельского поселения» и постановлением Администрации Милютинского сельского поселения от 30.08.2013 № 84  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Милютинского сельского поселения»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее Программа), согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации    Милютинского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года, подлежит размещению на сайте Администрации Милютинского сельского поселения

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Милютинского

сельского поселения                                                              А.Ю. Чумаков

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Милютинского сельского поселения

от 01.10. 2013 № 101

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ »

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МИЛЮТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ »

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения, МУП «Чистая станица» |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - Озеленение территории Милютинского сельского поселения. - Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения. - Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения - Содержание сетей уличного освещения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания |
| Задачи муниципальной программы | – | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения. -создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей; -содержание кладбищ и прилегающей к ним территории Милютинского сельского поселения: - выкашивание травы, завоз песка, дератизация; - содержание памятников и обелисков, детских площадок. - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта; - привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объём финансирования Программы составляет 32538.3 тыс.рублей, из них: - в 2014 году 4089.3 рублей, в том числе: местного бюджета – 4089.3 тыс. рублей; - в 2015 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей - в 2016 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей - в 2017 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей - в 2018 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей - в 2019 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей - в 2020 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Повышение уровня благоустройства территории поселения: -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; -увеличение уровня озеленения территории поселения; -увеличение количества мест массового отдыха; - повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранить и укрепить их здоровье - повышение ответственности граждан за состояние мест погребения - улучшение экологической ситуации; - снижение уровня аварийности, повышение эффективности использования пропускной способности сельских улиц, увеличение протяженности уличного освещения. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего 
состояния благоустройства территории

Милютинского сельского поселения

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры, организации новых мест отдыха.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа.

Несмотря на предпринимаемые меры Милютинским сельским поселением, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах сельскохозяйственных и бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно ведется работа с жителями населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке домов и придомовых территорий от мусора.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Милютинского  сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Содержание и текущий ремонт обелисков, памятников, детских площадок. Содержание и поддержание в удовлетворительном состоянии обелисков, памятников, детских площадок требует ежегодного финансирования.

В муниципальной собственности поселения  в настоящее время находится 8 кладбищ, которые занимают площадь 111 100 кв.м..

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. В настоящее время определены улицы, на которых отсутствует освещение. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
 основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

Основными целями настоящей Программы являются: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности проживания.  Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении

- придание территории современного облика

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей

- создание комфортных условий для посещения населением мест захоронений на муниципальных кладбищах Милютинского сельского поселения.

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- содержание памятников, обелисков, детских площадок;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация освещения улиц.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 
муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения», обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены 3 подпрограммы:

«Озеленение территории Милютинского сельского поселения»

«Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения»

«Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения».

«Содержание сетей уличного освещения».

Решение задач по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории  Милютинского сельского поселения: - выкашивание травы,  завоз песка, дератизация;

- содержание памятников и обелисков, детских площадок.

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения».

Раздел 4.  Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной  программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

Общий объем финансирования Программы составляет 32538.3 тыс.рублей, из них:

- в 2014 году 4089.3 рублей, в том числе:

местного бюджета – 4089.3 тыс. рублей;

- в 2015 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  4741.5 тыс. рублей

- в 2016 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей

- в 2017 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей

- в 2018 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей

- в 2019 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 4741.5 тыс. рублей

- в 2020 году – 4741.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  4741.5 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

Методика оценки эффективности муниципальной программы направлена на повышение результативности использования ресурсов, выделяемых на финансирование программных мероприятий, обеспечение полноты, качества и своевременности их реализации.

В ходе проведения оценки эффективности использования средств также учитывается следующее:

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

соотношение степени достижения целей муниципальной программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
 исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной  
программы «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Милютинского сельского поселения, которая определяет порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается постановлением Администрации Милютинского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Милютинского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации, согласованные с участниками муниципальной программы, представляются ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации Милютинского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Милютинского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Милютинского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Администрацией Милютинского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Милютинского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Милютинского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Милютинского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Милютинского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Милютинского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Милютинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя на основании поручения Главы Милютинского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Милютинского сельского поселения.

Обращение к Главе Милютинского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Милютинского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Милютинского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Милютинского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

7. Подпрограмма «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» 
муниципальной программы Милютинского сельского поселения  «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения  »

| Наименование подпрограммы | – | «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Участники программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения, МУП «Чистая станица» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания |
| Задачи подпрограммы | – | - Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения. -создание благоприятных условий для отдыха саморазвития и воспитания детей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объём финансирования Программы составляет 2400,0 тыс.рублей, из них: - в 2014 году 300,0. рублей, в том числе: местного бюджета – 300,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей - в 2016 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей - в 2017 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей - в 2018 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей - в 2019 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей - в 2020 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 350,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Повышение уровня благоустройства территории поселения: -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; -увеличение уровня озеленения территории поселения; -увеличение количества мест массового отдыха. - |

- 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Озеленение территории Милютинского сельского поселения»

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры, организации новых мест отдыха.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями данной подпрограммы является:

улучшение внешнего вида территории поселения.

Основными задачами подпрограммы являются :

организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

-создание благоприятных условий для отдыха саморазвития и воспитания детей.

7.4. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена подпрограмма: «Озеленение территории Милютинского сельского поселения». Решение задачи по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

-создании благоприятных условий для отдыха саморазвития и воспитания детей, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Озеленение территории Милютинского сельского поселения».

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 2400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году 300,0. рублей, в том числе:

местного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

- в 2015 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  350,0  тыс. рублей

- в 2016 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 350,0 тыс. рублей

- в 2017 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 350,0 тыс. рублей

- в 2018 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 350,0 тыс. рублей

- в 2019 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 350,0 тыс. рублей

- в 2020 году – 350,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  350,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

8. Подпрограмма «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» 
муниципальной программы Милютинского сельского поселения  «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения  »

| Наименование подпрограммы | – | «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Участники программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения, МУП «Чистая станица» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания |
| Задачи подпрограммы | – | содержание кладбищ и прилегающей к ним территории Милютинского сельского поселения: - выкашивание травы, завоз песка, дератизация |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объём финансирования Программы составляет 1350,0 тыс.рублей, из них: - в 2014 году 150,0. рублей, в том числе: местного бюджета – 150,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей - в 2016 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей - в 2017 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей - в 2018 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей - в 2019 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей - в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Повышение уровня благоустройства территории поселения: повышение ответственности граждан за состояние мест погребения - улучшение экологической ситуации; |

- 8.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения»

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

В муниципальной собственности поселения  в настоящее время находится 8 кладбищ, которые занимают площадь 111 100 кв.м..

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями данной подпрограммы является: улучшение внешнего вида территории поселения.

Основными задачами подпрограммы являются :

содержание  кладбищ и прилегающей к ним территории  Милютинского сельского поселения: - выкашивание травы,  завоз песка, дератизация.

8.4. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена подпрограмма: «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения». Решение задачи по содержанию  кладбищ и прилегающей к ним территории  Милютинского сельского поселения достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения».

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году 150,0. рублей, в том числе:

местного бюджета – 150,0 тыс. рублей;

- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  200,0 тыс. рублей

- в 2016 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 200,0  тыс. рублей

- в 2017 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 200,0 тыс. рублей

- в 2018 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 200,0 тыс. рублей

- в 2019 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 200,0 тыс. рублей

- в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  200,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

9. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» 
муниципальной программы Милютинского сельского поселения  «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения  »

| Наименование подпрограммы | – | «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Участники программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения, МУП «Чистая станица» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания |
| Задачи подпрограммы | – | - содержание памятников и обелисков, детских площадок. - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта; - привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объём финансирования Программы составляет 21397.7 тыс.рублей, из них: - в 2014 году 2578.7. рублей, в том числе: местного бюджета – 2578.7 тыс. рублей; - в 2015 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей - в 2016 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей - в 2017 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей - в 2018 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей - в 2019 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей - в 2020 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Повышение уровня благоустройства территории поселения: -соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - повысить доступность, безопасность и качественно улучшить условия эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранить и укрепить их здоровье - улучшение экологической ситуации; |

- 9.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения»

В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая муниципальному образованию поселкового типа.

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная подпрограмма.

Несмотря на предпринимаемые меры Милютинским сельским поселением, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах сельскохозяйственных и бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно ведется работа с жителями населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке домов и придомовых территорий от мусора.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Милютинского  сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Содержание и текущий ремонт обелисков, памятников, детских площадок. Содержание и поддержание в удовлетворительном состоянии обелисков, памятников, детских площадок требует ежегодного финансирования.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями данной подпрограммы является: Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания

Основными задачами подпрограммы являются : содержание памятников и обелисков, детских площадок.

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

9.4. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена подпрограмма: «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения». Решение задач по  содержание памятников и обелисков, детских площадок.

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения».

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 21397.7 тыс.рублей, из них:

- в 2014 году 2578.7. рублей, в том числе:

местного бюджета – 2578.7 тыс. рублей;

- в 2015 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  3136.5 тыс. рублей

- в 2016 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей

- в 2017 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей

- в 2018 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей

- в 2019 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 3136.5 тыс. рублей

- в 2020 году – 3136.5 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  3136.5 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

10. Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание сетей уличного освещения» 
муниципальной программы Милютинского сельского поселения  «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения  »

| Наименование подпрограммы | – | «Содержание сетей уличного освещения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Участники программы | – | Администрация Милютинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания |
| Задачи подпрограммы | – | повышение уровня безопасности транспортных средств; повышение безопасности движения транспортных средств и пешеходов в темное время суток; организация освещения улиц; повышение эффективности работы улично-дорожной сети сельского поселения; повышение безопасности движения за счет формирования общественного мнения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации программы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Общий объём финансирования Программы составляет 7390,6 тыс.рублей, из них: - в 2014 году 1060,6. рублей, в том числе: местного бюджета – 1060,6 тыс. рублей; - в 2015 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей - в 2016 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей - в 2017 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей - в 2018 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей - в 2019 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей - в 2020 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе: местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | Снижение уровня аварийности, повышение эффективности использования пропускной способности сельских улиц, увеличение протяженности уличного освещения внутрипоселковых дорог; |

- 10.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Содержание сетей уличного освещения»

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения нужно создавать адекватные механизмы управления и взаимодействия.

В муниципальной собственности поселения в настоящее время находится 11 автомобильных дорог, в том числе с асфальтным покрытием, грунтовые и щебеночные

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. В настоящее время определены улицы, на которых отсутствует освещение. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями данной подпрограммы является: Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения. Повышение комфортности проживания

Основными задачами подпрограммы являются : повышение уровня безопасности транспортных средств;

повышение безопасности движения транспортных средств и пешеходов в темное время суток;

организация освещения улиц;

повышение эффективности работы улично-дорожной сети

10.4. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена подпрограмма: «Содержание сетей уличного освещения». Решение задач по  повышение уровня безопасности транспортных средств;

повышение безопасности движения транспортных средств и пешеходов в темное время суток; организация освещения улиц; повышение эффективности работы улично-дорожной сети, достигается путем реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения».

10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 7390,6 тыс.рублей, из них:

- в 2014 году 1060,6. рублей, в том числе:

местного бюджета – 1060,6 тыс. рублей;

- в 2015 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета –  1055,0 тыс. рублей

- в 2016 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей

- в 2017 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей

- в 2018 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 1055,0  тыс. рублей

- в 2019 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

местного бюджета – 1055,0 тыс. рублей

- в 2020 году – 1055,0 тыс. рублей, в том числе:

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 1

к муниципальной

программе  Милютинского сельского поселения

«Благоустройство территории

Милютинского сельского поселения»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной  программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Милютинского сельского поселения «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Милютинского сельского поселения ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Iф1

In1

Iф2

In2

Inn

Iфn

+            + …….

Е =                                                   х 100 %, где

n

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

7. Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

Фф

Эбюд =             х 100 %, где

Фп

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

8. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в повышении эффективности охраны окружающей среды на территории Милютинского сельского поселения.

Приложение №2

к муниципальной

программе Милютинского сельского поселения

«Благоустройство территории

Милютинского сельского поселения»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Милютинского сельского поселения | всего | 4089.3 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 4089.3 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Озеленение территории Милютинского сельского поселения | всего | 300,0 | 350,0 | 350, | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 350,0 | 350, | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения | всего | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения | всего | 2578.7 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 2578.7 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 | 3136.5 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Содержание сетей уличного освещения | всего | 1060,6 | 1055,0 | 1055,5 | 1055,0 | 1055,5 | 1055,0 | 1055,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 1060,6 | 1055,0 | 1055,5 | 1055,0 | 1055,5 | 1055,0 | 1055,5 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 3

к муниципальной

программе Милютинского сельского поселения

«Благоустройство территории

Милютинского сельского поселения»

РАСХОДЫ
 местного  бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Милютинского сельского поселения | всего | X | X | X | X | 4089.3 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 | 4741.5 |
| Подпрограмма «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территории поселения. | всего |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие | Организация работы по содержанию многолетних насаждений :прополка зеленых насаждений, побелка деревьев, выкашивание травы; приобретение посадочного и посевного материала; приобретение вазонов для цветов | Администрация Милютинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350, | 350,0 |
| Подпрограмма «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация работы по содержанию кладбищ и прилегающих территорий | Администрация Милютинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Содержание, работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок; ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Милютинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2308,4 | 2851,8 | 2851,8 | 2851,8 | 2851,8 | 2851,8 | 2851,8 |
| Основное мероприя-тие | Организация проведения оплачиваемых общественных работ |  | 951 | X | X | X | 215,3 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 |
| Основное мероприя-тие. | - Организации временного трудоустройства - несовершеннолет-них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, - безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  | 951 | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Организация освещения улиц | Администрация Милютинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1060,6 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 |

- Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Милютинского сельского поселения

от 10.10.2013 № 102

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Милютинского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 30.09.2011 № 106 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Милютинского сельского поселения на 2012 – 2014 годы».

2. Постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 02.07.2011 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 30.09.2011 № 106».

3. Постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 29.12.2012 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского сельского поселения от 30.09.2011 № 106».