Приложение № 1

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры»    отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.16 |  | 2681.3 | 1219.8 |  |
| 1.1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.16 |  | 2681.3 | 1219.8 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»     отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по пожарной безопасности (обпашка, обкос населенных пунктов, приобретение средств оповещения) | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Снижен риск возникновения пожаров | 01.01.16 |  | 50,0 | 17.5 | 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Осуществление функций по обеспечению и ликвидации последствий ЧС | 01.01.16 |  | 281.6 | 167.8 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.16 |  | 40,0 | 11.8 | 1 |
| 2.2.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности на водоёмах (обучение спасателей, обследование дна, обустройство пляжа) | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. | Снижен риск несчастных случаев на воде | 01.01.16 |  | 72.2 | 72.0 | 3 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»     отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни среди населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение праздника «День физкультурника» | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. |  | 01.08.16 |  | 15,0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение современных энергосберегающих ламп | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю. |  | 01.01.16 |  | 30.0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории»   отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Озеленение территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация работы по содержанию многолетних насаждений, прополка зеленый насаждений, побелка деревьев, выкашивание травы | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Организация работы по содержанию многолетних насаждений, прополка зеленый насаждений, побелка деревьев, выкашивание травы | 01.01.16 |  | 200,0 | 136.4 | 2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание кладбищ на территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация работы по содержанию кладбищ и прилегающей территории | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Организация работы по содержанию кладбищ и прилегающей территории | 01.01.16 |  | 100.0 | 69.4 | 1 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок, ликвидация несанкционированных свалок | 01.01.16 |  | 1048.3 | 546.8 | 7 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма «Содержание сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация освещения улиц | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Организация освещения улиц | 01.01.16 |  | 1239.0 | 483.0 | 3 |
| 4.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения»  отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Милютинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение жилого помещения | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю |  |  | 01.01.16 | 681.0 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт и обслуживание водопроводной сети | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | обслуживание водопроводной сети |  | 01.01.16 | 559.9 | 150.6 | 3 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2.1.2 | Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом, утвержденным региональной службой по тарифам и экономически обоснованным тарифом | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом, утвержденным региональной службой по тарифам и экономически обоснованным тарифом |  | 01.01.16 | 1410.8 | 1301.3 | 1 |
| 2.1.3 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | 01.01.16 | 28.0 | 27.9 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X |  |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Содержание автомобильных дорог | 01.01.16 |  | 1579.8 | 774.8 | 3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Милютинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Установка дорожных знаков | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю |  | 01.01.16 |  | 5,0 | 4.0 | 1 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование      отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Проведена противоклещевая обработка | 01.01.16 |  | 50.0 | 40.7 | 3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Милютинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Формирование эффективной муниципальной политики | 01.01.16 |  | - |  |  |
| 1.1.2 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Формирование эффективной муниципальной политики | 01.01.16 |  | - |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Милютинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 01.01.16 |  | 5.0 | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | организационно-управленческие меры | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Формирование эффективной муниципальной политики | 01.01.16 |  | - | - |  |
| 3.1.2 | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.16 |  | - | - |  |
| 3.1.3 | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.16 |  | - | - |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»   отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Милютинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального обеспечения | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Обеспечение дополнительного профессионального обеспечения | 01.01.16 |  | 0.0 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Милютинского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Милютинского сельского поселения | 01.01.16 |  | 5097.5 | 2191.4 | 11 |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Милютинского сельского поселения в газете «Луч» | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Официальная публикация нормативно-правовых актов Милютинского сельского поселения в газете «Луч» | 01.01.16 |  | 186,0 | 178.9 | 1 |
| 2.1.3 | Проведение оценки муниципального имущества, авторского надзора и строительного контроля | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Проведение оценки муниципального имущества, авторского надзора и строительного контроля | 01.01.16 |  | 290.0 | 117.3 | 5 |
| 2.1.4 | Уплата взноса в СМО РО | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Уплата взноса в СМО РО, Налога на добавленную стоимость | 01.01.16 |  | 20.0 | - |  |
| 2.1.5 | Осуществление первичного воинского учета | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Осуществление первичного воинского учета | 01.01.16 |  | 174.8 | 79.5 |  |
| 2.1.6 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.01.16 |  | 193.5 | 25.6 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Приложение № 11

к постановлению Администрации

Милютинского сельского  поселения

от 18.07.2016 №114

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  отчетный период 6 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | Заместитель главы Администрации Чумаков А.Ю | Доплата к пенсиям муниципальным служащим | 01.01.16 |  | 220.0 | 89.5 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |